## Omni
[37 empty] | d.u. | Horas Totais | x 2 Recursos | HORAS POR PROJETO
| SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |  |  |  | Bradesco | ZIVA | ETLDom | Omni
Outubro | [5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [22 empty] | 7 | 56 | 112 |  |  |  | 112
Novembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [6 empty] | 19 | 152 | 304 | 36 |  |  | 268
Dezembro |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 22 | 176 | 352 |  | 80 | 8 | 264
Janeiro | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 168 | 336 |  |  | 8 | 328
Fevereiro |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [7 empty] | 18 | 144 | 288 |  |  | 8 | 280
Março |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [22 empty] | 10 | 80 | 160 |  |  |  | 160
|  | 1 1: Finais de semana | [22 empty] | 97 | 776 | 1552 | 36 | 80 | 24 | 1412
Feriados
Suporte ETLDom
Migração ZIVA
Suporte Bradesco
Projeto OminiDom
| OmniDom - Esforço real | TER 28 11 9 6 10 10: Equipe (perfis exigidos) |  |  | Ações de continuidade
| Levantamento e planejamento : | QUI 23 6 4 1 5 5: 612 horas / 38 d.u.; TER 28 11 9 6 10 10: Gerente de Projetos |  |  | Alocação de um usuário Expert
| Desenvolvimento : | QUI 23 6 4 1 5 5: 640 horas / 40 d.u.; TER 28 11 9 6 10 10: Líder de Projetos |  |  | Revisar o que está pronto
| Documentação : | QUI 23 6 4 1 5 5: 160 horas / 10 d.u.; TER 28 11 9 6 10 10: Engenheiro de SW |  |  | Revisar o roadmap (futuro)
| Total : | QUI 23 6 4 1 5 5: 1.412 horas; TER 28 11 9 6 10 10: Designer |  |  | Ajustar possíveis gaps
|  | TER 28 11 9 6 10 10: Desenvolvedor Frontend |  |  | Determinar e entender novos canais, além do Mercado Livre e Shopee
|  | TER 28 11 9 6 10 10: Desenvolvedor Backend |  |  | Gerar novo roadmap
|  | TER 28 11 9 6 10 10: DEVOPS |  |  | Definir estratégia de vendas (assinatura, volume financeiro, pedidos)
|  | TER 28 11 9 6 10 10: Tester |  |  | Elaborar plano de implementação com esforço e datas